Квест ММИТМ

Кулешов Михаил, Ромахина Елена, Киселева Анастасия, Уфыркина Александра

25142

Аналитическая записка

- Краткое описание

В преддверии дня Науки провести для школьников 9-11 классов (до 30 человек) интерактивный образовательный квест продолжительностью не более 1,5 часов, наглядно демонстрирующий связь науки с реальными задачами и знакомящий с деятельностью института и профилем ММиТМ. В рамках мероприятия команда выступит в роли основных рассказчиков для аудитории, привлекая ученых для ответов на вопросы. Программа будет включать в себя экскурсию, проведение опытов, небольшую лекцию, практические задания, а также знакомство с научным оборудованием.

- Потребность

У нашего заказчика - Савватеевой Татьяны Александровны есть потребность в популяризации достаточно нового профиля ММИТМ. Наш проект поможет ей в этом. Потребность действительно присутствует, потому что малое количество студентов, а тем более будущих абитуриентов знают о нашем профиле.

- Стейкхолдеры

Внутренними стейкхолдерами нашего проекта, прежде всего, является руководство ММИТМ, которое напрямую заинтересовано в наборе мотивированных и подготовленных студентов. Не менее важны и преподаватели профиля, поскольку именно им предстоит в дальнейшем работать с поступившими ребятами, и в их интересах качественный отбор будущих учеников. Внешними стейкхолдерами прежде всего являются школьники 9–11 классов — непосредственные участники квеста и наша целевая аудитория. Однако их решение о поступлении сильно зависит от родителей, а потому их также необходимо информировать и вовлекать. Также важную роль играют администрации школ, выступающие в роли стратегических партнеров, от чьего содействия во многом зависит организационная сторона и массовость мероприятия.

- Описание рамок проекта

- Содержательные рамки
Тематика: Связь фундаментальной науки (математика, физика) с реальными технологическими задачами 
Дисциплины: Междисциплинарность (совмещение математики, информатики и физики)
Формат: Интерактивный образовательный квест, включающий экскурсию, мини-лекцию, практические задания и демонстрацию опытов 
Результат: Проведение квеста, а впоследствии опроса участников квеста с целью понимания, насколько увеличилась заинтересованность в изучении математики и физики после участия в квесте. А также с помощью опроса придёт понимание, стоит ли проводить дальнейшие квесты, насколько они интересны и привлекают аудиторию.

- Временные рамки
Продолжительность: Общая продолжительность мероприятия не более 1,5 часов
Подготовка: Разработка сценария, согласование с руководством и учеными, подготовка материалов – до декабря
Срок проведения: Мероприятие должно быть проведено в преддверии Дня науки, ориентировочные сроки 10-20 февраля.

- Правовые и законодательные рамки: 
Нормативно правовая база: ФЗ-273 "Об образовании": регулирование профориентационной деятельности; ФЗ-152 "О персональных данных": обработка данных несовершеннолетних (анкетирование)
Договорные отношения: Согласование и организация взаимодействия с администрациями школ

- Ресурсные рамки:
Материальные: Научное оборудование и лаборатории Института гидродинамики для проведения опытов, материалы для декораций, раздаточные материалы
Человеческие: Команда организаторов(ведущие), привлекаемые ученые-эксперты, поддержка со стороны руководства 
Инфраструктурные и географические: Использование помещений института гидродинамики для проведения квеста, необходимо обеспечить безопасность школьников на территории института

- Финансовые рамки: 
Бюджет проекта: 5 000 рублей, выделенные “Фондом совета научной молодёжи”
Расходы: приобретение материалов для декораций, печать раздаточных материалов, покупка призов для участников

- Организационные рамки:
Целевая аудитория: Школьники 9-11 классов (до 30 человек) 
Продолжительность: Общая продолжительность мероприятия не более 1,5 часов
Отчетность: Предоставление отчета о проведении мероприятия и анализе анкет заказчику

- Интересы участников: 
Школьники: Получение интересного и полезного опыта, знакомство с реальной наукой, призы 
Родители школьников: Профориентация детей, знакомство с потенциальным вузом и направлением подготовки 
Команда организаторов: Приобретение опыта в организации мероприятий, популяризация науки
Ученые и преподаватели: Привлечение мотивированных абитуриентов, популяризация своего научного направления
Руководство института: Популяризация института, поиск молодых кадров

- Стиль и методы руководства:
Стиль руководства: Демократический. Мнения всех членов команды учитываются, решения принимаются коллективно после обсуждения. Ответственность за задачи распределяется между участниками 
Методы руководства: Мотивационные. Акцентирование значимости проекта для популяризации науки и собственного профессионального роста команды

- Рамки качества:
Интерактивность и вовлеченность аудитории;
Соответствие содержания заявленным целям;
Безопасность проводимых демонстраций и опытов;
Сбор и анализ обратной связи от участников для оценки эффективности.

- Показатели

Для достижения нужного результата нам нужно придерживаться следующих показателей:

- Соблюдать ограничения по времени и дедлайнам (до конца декабря провести демоверсию квеста, в преддверии дня науки провести 2 финальных квеста).

- Не вылезать за рамки бюджета (не превысить 5000 руб.).

- Равномерно распределить задачи и выстроить продуктивную структуру их выполнения (чёткие дедлайны и понятные, выполнимые задачи).

- Провести мероприятие с участием не менее 2-х школьных классов - не меньше 40 человек. Получить удовлетворительный результат опроса (20 из 30 человек назовут минимум 2 профессии рабочих ИГиЛа и отметят рост интереса к физике и математике).

- Анализ бенчмарков

Посмотрим на другие профориентационные мероприятия в академгородке:

- «День открытых дверей» на ММФ НГУ и в ИГиЛ

- Летние и зимние школы при НГУ

- Экскурсии в лаборатории ИГиЛ и других институтов

- Научные квесты и фестивали

- Коммерческие квесты

| критерий | Наш проект | Дни открытых дверей | Квесты в других вузах | Инженерная школа | Выводы и идеи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формат/ подача информации | Командный квест | Академическая и лекционная форма | Индивидуальный, интерактивная форма | 3 дня очного обучения | Квест должен быть интерактивным и интересным |
| Целевая аудитория | 9-11 классы | Все желающие | Все желающие | Прошедшие отбор | Работа с узкой аудиторией |
| Длительность | 1.5 часа | 2-4 часа | 2-3 часа | 3 дня | Провести время динамично и интересно |
| Продвижение | Партнёрство со школами | Сайты, афиши, социальные сети | Сайты, афиши, социальные сети | Сайты, социальные сети | Создать связь «институт-школы» |

- Цель по SMARTER

С 10 по 20 февраля провести для школьников 9-11 классов (до 30 человек) интерактивный образовательный квест продолжительностью не более 1,5 часов. В рамках мероприятия участники команды выступят в роли основных рассказчиков для аудитории, привлекая ученых для ответов на вопросы.

Программа будет включать экскурсию, проведение опытов, небольшую лекцию и практические задания, будет считаться успешной, если по результатам анализа анкет обратной связи будет:

- Не менее 80% участников назовут хотя бы 2 направления работы института

- 70% отметят рост интереса к физике и математике. Собранная обратная связь будет использована для корректировки будущего проведения квеста.

- Результат проекта:

Следует ориентироваться на следующие результаты, которые ещё предстоит достигнуть:

- В квесте участвовали (40-90) школьников 9-11 классов из школ Академгородка.

- Участники в интерактивной форме познакомились с актуальными научными направлениями Института и профилем ММИТМ.

- Представление математических и физических задач в интерактивной, интересной и познавательной форме.

- По результатам анкетирования после мероприятия, 70% участников выразили интерес к дальнейшему изучению механики.

- Разработан и апробирован уникальный формат взаимодействия между институтом, НГУ и школами.

- Переданы все материалы, инструкции, декорации для проведения подобных ежегодных мероприятий.

- Создан яркий медиаконтент для популяризации науки, деятельности Института гидродинамики и ММИТМ в социальных сетях.

- У 70% участников появилось примерное представление чем занимаются в институте и на профиле, появилась заинтересованность в этих областях.

- Другой анализ, необходимый для проекта:

Также мы проанализировали необходимые для проекта ресурсы. В них входят раздаточные материалы: бумага на анкеты, если мы решим сделать их письменно; карта ИгиЛа, и декоративные элементы: ленты, цветная бумага, картон. Подробнее будет расписано в смете (принесем лично).

Было проведено небольшое исследование в виде опроса, где мы узнали, знают ли люди о профиле ММИТМ и почему они поступили или не поступили на него. Выборка: 71 человек. Один голос учитывается дважды, т.к. узнал двумя способами.

Откуда вы узнали про профиль ММИТМ?

| Рассылка по почте | 6 |
| --- | --- |
| Звонок от ПК | 3 |
| На сайте ММФ | 23 |
| Через знакомых | 18 |
| ДОД | 3 |
| Мероприятия, проводимые ИГиЛом | 0 |
| Из этого опроса | 18 |

Что вас оттолкнуло от поступления на профиль?

| Узкая специализация | 2 |
| --- | --- |
| Личные предпочтения в предметах | 23 |
| Не знал о нем во время поступления | 22 |
| Мало мест | 6 |

Т.е., как правило, абитуриенты узнают о программе от университета, а также многие не знают о нашем профиле. Вдобавок, со слов заказчика, «все предыдущие мероприятия» подобного плана «провалились». А потому и существует потребность.

- План MVP

- Договориться с одной школой (одним классом), учёными, участвующими в квесте, о проведении квеста. Согласовать точные дату и время.

- Составить списки участников для предоставления охране.

- Узнать, какие аудитории будут показаны участникам.

- Подготовить эксперименты в лабораториях.

- Составить текст, который будет рассказан в ходе экскурсии.

- Написать пробную версию сюжета квеста и план, по которому участники будут ходить между лабораториями.

- Заказать все минимально необходимые ресурсы.

- Создать минимальные элементы декора.

- Отрепетировать речь, встретиться с учеными для отработки сценария.

- Провести пробный квест.